## ID
CODÍGO | EMPRESA | ID EMPRESA | ID EMPREENDIMENTO | DESCRIÇÃO
0079 | Assembléia Legislativa | CLA | EDN | Assembléia Legislativa de Alagoas

## 0079
OBRA: | 0079 | Assembléia Legislativa de Alagoas |  |  |  | 99%
NOMENCLATURA DO ARQUIVO | [7 empty] | INFORMAÇÕES
CÓDIGO | EMPRESA | EMPREEND. | DISCIP. | FASE | NÚMERO | TIPO | REVISÃO | DATA | DESCRIÇÃO | ENVIADO
PLANTAS
0079 | CLA | EDN | EST | PE | 0001 | CHV | R00 | 2024-02-19 | PLANTA CHAVE | Sim
0079 | CLA | EDN | EST | PE | 0002 | LOC | R00 | 2024-02-19 | LOCAÇÃO E CARGAS DOS PILARES - A e B | Sim
0079 | CLA | EDN | EST | PE | 0003 | LOC | R00 | 2024-02-19 | LOCAÇÃO E CARGAS DOS PILARES - C e D | Sim
0079 | CLA | EDN | EST | PE | 0004 | LOC | R00 | 2024-02-19 | LOCAÇÃO E CARGAS DOS PILARES - E, F e G | Sim
0079 | CLA | EDN | EST | PE | 0005 | LOC | R00 | 2024-02-19 | LOCAÇÃO E CARGAS DOS PILARES - H e K | Sim
0079 | CLA | EDN | EST | PE | 0006 | LOC | R00 | 2024-02-19 | LOCAÇÃO E CARGAS DOS PILARES - I | Sim
0079 | CLA | EDN | EST | PE | 0007 | FOR | R00 | 2024-02-19 | LOCAÇÃO E CARGAS DOS PILARES - J | Sim
0079 | CLA | EDN | EST | PE | 0010 | FOR | R00 | 2024-02-19 | FORMA PAVIMENTO (00-Subsolo) - I-1 | Sim
0079 | CLA | EDN | EST | PE | 0011 | FOR | R00 | 2024-02-19 | FORMA PAVIMENTO (00-Subsolo) - I-2 | Sim
0079 | CLA | EDN | EST | PE | 0012 | FOR | R00 | 2024-02-19 | FORMA PAVIMENTO (00-Subsolo) - J-1 | Sim
0079 | CLA | EDN | EST | PE | 0013 | FOR | R00 | 2024-02-19 | FORMA PAVIMENTO (00-Subsolo) - J-2 | Sim
0079 | CLA | EDN | EST | PE | 0014 | FOR | R00 | 2024-02-19 | FORMA PAVIMENTO (01-Térreo) - A e B | Sim
0079 | CLA | EDN | EST | PE | 0015 | FOR | R00 | 2024-02-19 | FORMA PAVIMENTO (01-Térreo) - C, D e E | Sim
0079 | CLA | EDN | EST | PE | 0016 | FOR | R00 | 2024-02-19 | FORMA PAVIMENTO (01-Térreo) - F, G, H e K | Sim
0079 | CLA | EDN | EST | PE | 0017 | FOR | R00 | 2024-02-19 | FORMA PAVIMENTO (01-Térreo) - I-1 | Sim
0079 | CLA | EDN | EST | PE | 0018 | FOR | R00 | 2024-02-19 | FORMA PAVIMENTO (01-Térreo) - I-2 | Sim
0079 | CLA | EDN | EST | PE | 0019 | FOR | R00 | 2024-02-19 | FORMA PAVIMENTO (01-Térreo) - J-1 | Sim
0079 | CLA | EDN | EST | PE | 0020 | FOR | R00 | 2024-02-19 | FORMA PAVIMENTO (01-Térreo) - J-2 | Sim
0079 | CLA | EDN | EST | PE | 0021 | FOR | R00 | 2024-02-19 | FORMA PAVIMENTO (02-1Pavto) - A e B | Sim
0079 | CLA | EDN | EST | PE | 0022 | FOR | R00 | 2024-02-19 | FORMA PAVIMENTO (02-1Pavto) - C, D e E | Sim
0079 | CLA | EDN | EST | PE | 0023 | FOR | R00 | 2024-02-19 | FORMA PAVIMENTO (02-1Pavto) - F, G, H e K | Sim
0079 | CLA | EDN | EST | PE | 0024 | FOR | R00 | 2024-02-19 | FORMA PAVIMENTO (02-1Pavto) - I-1 | Sim
0079 | CLA | EDN | EST | PE | 0025 | FOR | R00 | 2024-02-19 | FORMA PAVIMENTO (02-1Pavto) - I-2 | Sim
0079 | CLA | EDN | EST | PE | 0026 | FOR | R00 | 2024-02-19 | FORMA PAVIMENTO (02-1Pavto) - J-1 | Sim
0079 | CLA | EDN | EST | PE | 0027 | FOR | R00 | 2024-02-19 | FORMA PAVIMENTO (02-1Pavto) - J-2 | Sim
0079 | CLA | EDN | EST | PE | 0028 | FOR | R00 | 2024-02-19 | FORMA PAVIMENTO (03-2Pavto) - A e B | Sim
0079 | CLA | EDN | EST | PE | 0029 | FOR | R00 | 2024-02-19 | FORMA PAVIMENTO (03-2Pavto) - C, D e E | Sim
0079 | CLA | EDN | EST | PE | 0030 | FOR | R00 | 2024-02-19 | FORMA PAVIMENTO (03-2Pavto) - F, G e H | Sim
0079 | CLA | EDN | EST | PE | 0031 | FOR | R00 | 2024-02-19 | FORMA PAVIMENTO (03-2Pavto) - I-1 | Sim
0079 | CLA | EDN | EST | PE | 0032 | FOR | R00 | 2024-02-19 | FORMA PAVIMENTO (03-2Pavto) - I-2 | Sim
0079 | CLA | EDN | EST | PE | 0033 | FOR | R00 | 2024-02-19 | FORMA PAVIMENTO (03-2Pavto) - J-1 | Sim
0079 | CLA | EDN | EST | PE | 0034 | FOR | R00 | 2024-02-19 | FORMA PAVIMENTO (03-2Pavto) - J-2 | Sim
0079 | CLA | EDN | EST | PE | 0035 | FOR | R00 | 2024-02-19 | FORMA PAVIMENTO (04-3Pavto) - I-1 | Sim
0079 | CLA | EDN | EST | PE | 0036 | FOR | R00 | 2024-02-19 | FORMA PAVIMENTO (04-3Pavto) - I-2 | Sim
0079 | CLA | EDN | EST | PE | 0037 | FOR | R00 | 2024-02-19 | FORMA PAVIMENTO (04-3Pavto) - J-1 | Sim
0079 | CLA | EDN | EST | PE | 0038 | FOR | R00 | 2024-02-19 | FORMA PAVIMENTO (04-3Pavto) - J-2 | Sim
0079 | CLA | EDN | EST | PE | 0039 | FOR | R00 | 2024-02-19 | FORMA PAVIMENTO (05-Rooftop) - I-1 | Sim
0079 | CLA | EDN | EST | PE | 0040 | FOR | R00 | 2024-02-19 | FORMA PAVIMENTO (05-Rooftop) - I-2 | Sim
0079 | CLA | EDN | EST | PE | 0041 | FOR | R00 | 2024-02-19 | FORMA PAVIMENTO (05-Rooftop) - J-1 | Sim
0079 | CLA | EDN | EST | PE | 0042 | FOR | R00 | 2024-02-19 | FORMA PAVIMENTO (05-Rooftop) - J-2 | Sim
0079 | CLA | EDN | EST | PE | 0043 | FOR | R00 | 2024-02-19 | FORMA PAVIMENTO (06-Niv+1395) - I | Sim
0079 | CLA | EDN | EST | PE | 0050 | ARM | R00 | 2024-02-19 | ARM. DOS PILARES 01 - A,B,C,D,E | Sim
0079 | CLA | EDN | EST | PE | 0051 | ARM | R00 | 2024-02-19 | ARM. DOS PILARES 02 - A,B,C,D,E | Sim
0079 | CLA | EDN | EST | PE | 0052 | ARM | R00 | 2024-02-19 | ARM. DOS PILARES 03 - A,B,C,D,E | Sim
0079 | CLA | EDN | EST | PE | 0053 | ARM | R00 | 2024-02-19 | ARM. DOS PILARES 01 - J | Sim
0079 | CLA | EDN | EST | PE | 0054 | ARM | R00 | 2024-02-19 | ARM. DOS PILARES 02 - J | Sim
0079 | CLA | EDN | EST | PE | 0055 | ARM | R00 | 2024-02-19 | ARM. DOS PILARES 03 - J | Sim
0079 | CLA | EDN | EST | PE | 0056 | ARM | R00 | 2024-02-19 | ARM. DOS PILARES 04 - J | Sim
0079 | CLA | EDN | EST | PE | 0057 | ARM | R00 | 2024-02-19 | ARM. DOS PILARES 01 - F,G,H,I | Sim
0079 | CLA | EDN | EST | PE | 0058 | ARM | R00 | 2024-02-19 | ARM. DOS PILARES 02 - F,G,H,I | Sim
0079 | CLA | EDN | EST | PE | 0059 | ARM | R00 | 2024-02-19 | ARM. DOS PILARES 03 - F,G,H,I | Sim
0079 | CLA | EDN | EST | PE | 0060 | ARM | R00 | 2024-02-19 | ARM. DOS PILARES 04 - F,G,H,I | Sim
0079 | CLA | EDN | EST | PE | 0061 | ARM | R00 | 2024-02-19 | ARM. DOS PILARES 05 - F,G,H,I | Sim
0079 | CLA | EDN | EST | PE | 0062 | ARM | R00 | 2024-02-19 | ARM. DOS PILARES 06 - F,G,H,I | Sim
0079 | CLA | EDN | EST | PE | 0063 | ARM | R00 | 2024-02-19 | ARM. DOS PILARES E VIGAS (01-Térreo) - K | Sim
0079 | CLA | EDN | EST | PE | 0100 | ARM | R00 | 2024-02-19 | ARM. DAS VIGAS (00-Subsolo) - 01 - I | Sim
0079 | CLA | EDN | EST | PE | 0101 | ARM | R00 | 2024-02-19 | ARM. DAS VIGAS (00-Subsolo) - 02 - I | Sim
0079 | CLA | EDN | EST | PE | 0102 | ARM | R00 | 2024-02-19 | ARM. DAS VIGAS (00-Subsolo) - 03 - I | Sim
0079 | CLA | EDN | EST | PE | 0103 | ARM | R00 | 2024-02-19 | ARM. DAS VIGAS (00-Subsolo) - 04 - I | Sim
0079 | CLA | EDN | EST | PE | 0104 | ARM | R00 | 2024-02-19 | ARM. DAS VIGAS (00-Subsolo) - 05 - I | Sim
0079 | CLA | EDN | EST | PE | 0105 | ARM | R00 | 2024-02-19 | ARM. DAS VIGAS (00-Subsolo) - 01 - J | Sim
0079 | CLA | EDN | EST | PE | 0106 | ARM | R00 | 2024-02-19 | ARM. DAS VIGAS (00-Subsolo) - 02 - J | Sim
0079 | CLA | EDN | EST | PE | 0107 | ARM | R00 | 2024-02-19 | ARM. DAS VIGAS (00-Subsolo) - 03 - J | Sim
0079 | CLA | EDN | EST | PE | 0130 | ARM | R00 | 2024-02-19 | ARM. POSITIVA DA LAJE (00-Subsolo) - 01 - I | Sim
0079 | CLA | EDN | EST | PE | 0131 | ARM | R00 | 2024-02-19 | ARM. NEGATIVA DA LAJE (00-Subsolo) - 01 - I | Sim
0079 | CLA | EDN | EST | PE | 0132 | ARM | R00 | 2024-02-19 | ARM. POSITIVA DA LAJE (00-Subsolo) - 01 - J | Sim
0079 | CLA | EDN | EST | PE | 0133 | ARM | R00 | 2024-02-19 | ARM. NEGATIVA DA LAJE (00-Subsolo) - 01 - J | Sim
0079 | CLA | EDN | EST | PE | 0200 | ARM | R00 | 2024-02-19 | ARM. DAS VIGAS (01-Térreo) - 01 - A,B,C,D,E | Sim
0079 | CLA | EDN | EST | PE | 0201 | ARM | R00 | 2024-02-19 | ARM. DAS VIGAS (01-Térreo) - 02 - A,B,C,D,E | Sim
0079 | CLA | EDN | EST | PE | 0202 | ARM | R00 | 2024-02-19 | ARM. DAS VIGAS (01-Térreo) - 03 - A,B,C,D,E | Sim
0079 | CLA | EDN | EST | PE | 0203 | ARM | R00 | 2024-02-19 | ARM. DAS VIGAS (01-Térreo) - 04 - A,B,C,D,E | Sim
0079 | CLA | EDN | EST | PE | 0204 | ARM | R00 | 2024-02-19 | ARM. DAS VIGAS (01-Térreo) - 05 - A,B,C,D,E | Sim
0079 | CLA | EDN | EST | PE | 0205 | ARM | R00 | 2024-02-19 | ARM. DAS VIGAS (01-Térreo) - 06 - A,B,C,D,E | Sim
0079 | CLA | EDN | EST | PE | 0206 | ARM | R00 | 2024-02-19 | ARM. DAS VIGAS (01-Térreo) - 01 - F,G,H,I | Sim
0079 | CLA | EDN | EST | PE | 0207 | ARM | R00 | 2024-02-19 | ARM. DAS VIGAS (01-Térreo) - 01 - F,G,H,I | Sim
0079 | CLA | EDN | EST | PE | 0208 | ARM | R00 | 2024-02-19 | ARM. DAS VIGAS (01-Térreo) - 01 - F,G,H,I | Sim
0079 | CLA | EDN | EST | PE | 0209 | ARM | R00 | 2024-02-19 | ARM. DAS VIGAS (01-Térreo) - 01 - F,G,H,I | Sim
0079 | CLA | EDN | EST | PE | 0210 | ARM | R00 | 2024-02-19 | ARM. DAS VIGAS (01-Térreo) - 01 - F,G,H,I | Sim
0079 | CLA | EDN | EST | PE | 0230 | ARM | R00 | 2024-02-19 | ARM. POSITIVA DA LAJE (01-Térreo) - 01 - I | Sim
0079 | CLA | EDN | EST | PE | 0231 | ARM | R00 | 2024-02-19 | ARM. NEGATIVA HORIZONTAL DA LAJE (01-Térreo) - 01 - I | Sim
0079 | CLA | EDN | EST | PE | 0232 | ARM | R01 | 2024-02-20 | ARM. NEGATIVA VERTICAL DA LAJE (01-Térreo) - 01 - I | Sim
0079 | CLA | EDN | EST | PE | 0233 | ARM | R00 | 2024-02-19 | ARM. PROTENSÃO HORIZONTAL e VERTICAL (01-Térreo) - 01 - I | Sim
0079 | CLA | EDN | EST | PE | 0234 | ARM | R00 | 2024-02-19 | ARM. POSITIVA DA LAJE (01-Térreo) - 01 - J | Sim
0079 | CLA | EDN | EST | PE | 0235 | ARM | R00 | 2024-02-19 | ARM. NEGATIVA DA LAJE (01-Térreo) - 01 - J | Sim
0079 | CLA | EDN | EST | PE | 0236 | ARM | R00 | 2024-02-19 | ARM. PROTENSÃO HORIZONTAL e VERTICAL (01-Térreo) - 01 - J | Sim
0079 | CLA | EDN | EST | PE | 0300 | ARM | R00 | 2024-02-19 | ARM. DAS VIGAS (02-1Pavto) - 01 - A,B,C,D,E | Sim
0079 | CLA | EDN | EST | PE | 0301 | ARM | R00 | 2024-02-19 | ARM. DAS VIGAS (02-1Pavto) - 02 - A,B,C,D,E | Sim
0079 | CLA | EDN | EST | PE | 0302 | ARM | R00 | 2024-02-19 | ARM. DAS VIGAS (02-1Pavto) - 03 - A,B,C,D,E | Sim
0079 | CLA | EDN | EST | PE | 0303 | ARM | R00 | 2024-02-19 | ARM. DAS VIGAS (02-1Pavto) - 04 - A,B,C,D,E | Sim
0079 | CLA | EDN | EST | PE | 0304 | ARM | R00 | 2024-02-19 | ARM. DAS VIGAS (02-1Pavto) - 05 - A,B,C,D,E | Sim
0079 | CLA | EDN | EST | PE | 0305 | ARM | R00 | 2024-02-19 | ARM. DAS VIGAS (02-1Pavto) - 01 - J | Sim
0079 | CLA | EDN | EST | PE | 0306 | ARM | R00 | 2024-02-19 | ARM. DAS VIGAS (02-1Pavto) - 01 - F,G,H,I | Sim
0079 | CLA | EDN | EST | PE | 0307 | ARM | R00 | 2024-02-19 | ARM. DAS VIGAS (02-1Pavto) - 02 - F,G,H,I | Sim
0079 | CLA | EDN | EST | PE | 0308 | ARM | R00 | 2024-02-19 | ARM. DAS VIGAS (02-1Pavto) - 03 - F,G,H,I | Sim
0079 | CLA | EDN | EST | PE | 0309 | ARM | R00 | 2024-02-19 | ARM. DAS VIGAS (02-1Pavto) - 04 - F,G,H,I | Sim
0079 | CLA | EDN | EST | PE | 0310 | ARM | R00 | 2024-02-19 | ARM. DAS VIGAS (02-1Pavto) - 05 - F,G,H,I | Sim
0079 | CLA | EDN | EST | PE | 0311 | ARM | R00 | 2024-02-19 | ARM. DAS VIGAS (02-1Pavto) - 06 - F,G,H,I | Sim
0079 | CLA | EDN | EST | PE | 0312 | ARM | R00 | 2024-02-19 | ARM. DAS VIGAS (02-1Pavto) - 07 - F,G,H,I | Sim
0079 | CLA | EDN | EST | PE | 0313 | ARM | R00 | 2024-02-19 | ARM. DAS VIGAS (02-1Pavto) - 08 - F,G,H,I | Sim
0079 | CLA | EDN | EST | PE | 0314 | ARM | R00 | 2024-02-19 | ARM. DAS VIGAS (02-1Pavto) - 09 - F,G,H,I | Sim
0079 | CLA | EDN | EST | PE | 0315 | ARM | R00 | 2024-02-19 | ARM. DAS VIGAS (02-1Pavto) - 10 - F,G,H,I | Sim
0079 | CLA | EDN | EST | PE | 0316 | ARM | R00 | 2024-02-19 | ARM. DAS VIGAS E LAJE (02-1Pavto) - 01 - K | Sim
0079 | CLA | EDN | EST | PE | 0330 | ARM | R00 | 2024-02-19 | ARM. POSITIVA DA LAJE (02-1Pavto) - 01 - A e B | Sim
0079 | CLA | EDN | EST | PE | 0331 | ARM | R00 | 2024-02-19 | ARM. NEGATIVA DA LAJE (02-1Pavto) - 01 - A e B | Sim
0079 | CLA | EDN | EST | PE | 0332 | ARM | R00 | 2024-02-19 | ARM. PROTENSÃO HORIZONTAL (02-1Pavto) - 01 - A e B | Sim
0079 | CLA | EDN | EST | PE | 0333 | ARM | R00 | 2024-02-19 | ARM. PROTENSÃO VERTICAL (02-1Pavto) - 01 - A e B | Sim
0079 | CLA | EDN | EST | PE | 0334 | ARM | R00 | 2024-02-19 | ARM. POSITIVA DA LAJE (02-1Pavto) - 01 - C, D e E | Sim
0079 | CLA | EDN | EST | PE | 0335 | ARM | R00 | 2024-02-19 | ARM. NEGATIVA DA LAJE (02-1Pavto) - 01 - C, D e E | Sim
0079 | CLA | EDN | EST | PE | 0336 | ARM | R00 | 2024-02-19 | ARM. PROTENSÃO HORIZONTAL (02-1Pavto) - 01 - C, D e E | Sim
0079 | CLA | EDN | EST | PE | 0337 | ARM | R00 | 2024-02-19 | ARM. PROTENSÃO VERTICAL (02-1Pavto) - 01 - C, D e E | Sim
0079 | CLA | EDN | EST | PE | 0338 | ARM | R00 | 2024-02-19 | ARM. POSITIVA DA LAJE (02-1Pavto) - 01 - F, G e H | Sim
0079 | CLA | EDN | EST | PE | 0339 | ARM | R00 | 2024-02-19 | ARM. NEGATIVA HORIZONTAL DA LAJE (02-1Pavto) - 01 - F, G e H | Sim
0079 | CLA | EDN | EST | PE | 0340 | ARM | R00 | 2024-02-19 | ARM. NEGATIVA VERTICAL DA LAJE (02-1Pavto) - 01 - F, G e H | Sim
0079 | CLA | EDN | EST | PE | 0341 | ARM | R00 | 2024-02-19 | ARM. PROTENSÃO HORIZONTAL (02-1Pavto) - 01 - F, G e H | Sim
0079 | CLA | EDN | EST | PE | 0342 | ARM | R00 | 2024-02-19 | ARM. POSITIVA HORIZONTAL DA LAJE (02-1Pavto) - 01 - I | Sim
0079 | CLA | EDN | EST | PE | 0343 | ARM | R00 | 2024-02-19 | ARM. POSITIVA VERTICAL DA LAJE (02-1Pavto) - 01 - I | Sim
0079 | CLA | EDN | EST | PE | 0344 | ARM | R00 | 2024-02-19 | ARM. NEGATIVA HORIZONTAL DA LAJE (02-1Pavto) - 01 - I | Sim
0079 | CLA | EDN | EST | PE | 0345 | ARM | R00 | 2024-02-19 | ARM. NEGATIVA VERTICAL DA LAJE (02-1Pavto) - 01 - I | Sim
0079 | CLA | EDN | EST | PE | 0346 | ARM | R00 | 2024-02-19 | ARM. PROTENSÃO HORIZONTAL (02-1Pavto) - 01 - I | Sim
0079 | CLA | EDN | EST | PE | 0347 | ARM | R00 | 2024-02-19 | ARM. POSITIVA DA LAJE (02-1Pavto) - 01 - J | Sim
0079 | CLA | EDN | EST | PE | 0348 | ARM | R00 | 2024-02-19 | ARM. NEGATIVA DA LAJE (02-1Pavto) - 01 - J | Sim
0079 | CLA | EDN | EST | PE | 0349 | ARM | R00 | 2024-02-19 | ARM. PROTENSÃO HORIZONTAL (02-1Pavto) - 01 - J | Sim
0079 | CLA | EDN | EST | PE | 0350 | ARM | R00 | 2024-02-19 | ARM. PROTENSÃO VERTICAL (02-1Pavto) - 01 - J | Sim
0079 | CLA | EDN | EST | PE | 0400 | ARM | R00 | 2024-02-19 | ARM. DAS VIGAS E LAJE (03-2Pavto) - 01 - A,B,C,D,E | Sim
0079 | CLA | EDN | EST | PE | 0401 | ARM | R00 | 2024-02-19 | ARM. DAS VIGAS (03-2Pavto) - 01 - J | Sim
0079 | CLA | EDN | EST | PE | 0402 | ARM | R00 | 2024-02-19 | ARM. DAS VIGAS (03-2Pavto) - 01 - I | Sim
0079 | CLA | EDN | EST | PE | 0403 | ARM | R01 | 2024-02-20 | ARM. DAS VIGAS (03-2Pavto) - 02 - I | Sim
0079 | CLA | EDN | EST | PE | 0404 | ARM | R02 | 2024-02-21 | ARM. DAS VIGAS (03-2Pavto) - 03 - I | Sim
0079 | CLA | EDN | EST | PE | 0405 | ARM | R03 | 2024-02-22 | ARM. DAS VIGAS (03-2Pavto) - 04 - I | Sim
0079 | CLA | EDN | EST | PE | 0430 | ARM | R00 | 2024-02-19 | ARM. POSITIVA DA LAJE (03-2Pavto) - 01 - F e I | Sim
0079 | CLA | EDN | EST | PE | 0431 | ARM | R00 | 2024-02-19 | ARM. NEGATIVA DA LAJE (03-2Pavto) - 01 - F e I | Sim
0079 | CLA | EDN | EST | PE | 0432 | ARM | R00 | 2024-02-19 | ARM. PROTENSÃO HORIZONTAL e VERTICAL(03-2Pavto) - 01 - F e I | Sim
0079 | CLA | EDN | EST | PE | 0433 | ARM | R00 | 2024-02-19 | ARM. POSITIVA DA LAJE (03-2Pavto) - 01 - J | Sim
0079 | CLA | EDN | EST | PE | 0434 | ARM | R00 | 2024-02-19 | ARM. NEGATIVA DA LAJE (03-2Pavto) - 01 - J | Sim
0079 | CLA | EDN | EST | PE | 0435 | ARM | R00 | 2024-02-19 | ARM. PROTENSÃO HORIZONTAL (03-2Pavto) - 01 - J | Sim
0079 | CLA | EDN | EST | PE | 0436 | ARM | R00 | 2024-02-19 | ARM. PROTENSÃO VERTICAL (03-2Pavto) - 01 - J | Sim
0079 | CLA | EDN | EST | PE | 0500 | ARM | R00 | 2024-02-19 | ARM. DAS VIGAS (04-3Pavto) - 01 - J | Sim
0079 | CLA | EDN | EST | PE | 0501 | ARM | R00 | 2024-02-19 | ARM. DAS VIGAS (04-3Pavto) - 01 - I | Sim
0079 | CLA | EDN | EST | PE | 0502 | ARM | R00 | 2024-02-20 | ARM. DAS VIGAS (04-3Pavto) - 02 - I | Sim
0079 | CLA | EDN | EST | PE | 0503 | ARM | R00 | 2024-02-21 | ARM. DAS VIGAS (04-3Pavto) - 03 - I | Sim
0079 | CLA | EDN | EST | PE | 0504 | ARM | R00 | 2024-02-22 | ARM. DAS VIGAS (04-3Pavto) - 04 - I | Sim
0079 | CLA | EDN | EST | PE | 0505 | ARM | R00 | 2024-02-23 | ARM. DAS VIGAS (04-3Pavto) - 05 - I | Sim
0079 | CLA | EDN | EST | PE | 0506 | ARM | R00 | 2024-02-24 | ARM. DAS VIGAS (04-3Pavto) - 06 - I | Sim
0079 | CLA | EDN | EST | PE | 0507 | ARM | R00 | 2024-02-25 | ARM. DAS VIGAS (04-3Pavto) - 07 - I | Sim
0079 | CLA | EDN | EST | PE | 0508 | ARM | R00 | 2024-02-26 | ARM. DAS VIGAS (04-3Pavto) - 08 - I | Sim
0079 | CLA | EDN | EST | PE | 0509 | ARM | R00 | 2024-02-27 | ARM. DAS VIGAS (04-3Pavto) - 09 - I | Sim
0079 | CLA | EDN | EST | PE | 0510 | ARM | R00 | 2024-02-28 | ARM. DAS VIGAS (04-3Pavto) - 10 - I | Sim
0079 | CLA | EDN | EST | PE | 0511 | ARM | R00 | 2024-02-29 | ARM. DAS VIGAS (04-3Pavto) - 11 - I | Sim
0079 | CLA | EDN | EST | PE | 0512 | ARM | R00 | 2024-03-01 | ARM. DAS VIGAS (04-3Pavto) - 12 - I | Sim
0079 | CLA | EDN | EST | PE | 0513 | ARM | R00 | 2024-03-02 | ARM. DAS VIGAS (04-3Pavto) - 13 - I | Sim
0079 | CLA | EDN | EST | PE | 0514 | ARM | R00 | 2024-03-03 | ARM. DAS VIGAS (04-3Pavto) - 14 - I | Sim
0079 | CLA | EDN | EST | PE | 0500 | ARM | R00 | 2024-02-19 | ARM. DAS VIGAS (04-3Pavto) - 01 - J | Sim
0079 | CLA | EDN | EST | PE | 0501 | ARM | R00 | 2024-02-19 | ARM. DAS VIGAS (04-3Pavto) - 01 - I | Sim
0079 | CLA | EDN | EST | PE | 0502 | ARM | R00 | 2024-02-20 | ARM. DAS VIGAS (04-3Pavto) - 02 - I | Sim
0079 | CLA | EDN | EST | PE | 0503 | ARM | R00 | 2024-02-21 | ARM. DAS VIGAS (04-3Pavto) - 03 - I | Sim
0079 | CLA | EDN | EST | PE | 0504 | ARM | R00 | 2024-02-22 | ARM. DAS VIGAS (04-3Pavto) - 04 - I | Sim
0079 | CLA | EDN | EST | PE | 0505 | ARM | R00 | 2024-02-23 | ARM. DAS VIGAS (04-3Pavto) - 05 - I | Sim
0079 | CLA | EDN | EST | PE | 0506 | ARM | R00 | 2024-02-24 | ARM. DAS VIGAS (04-3Pavto) - 06 - I | Sim
0079 | CLA | EDN | EST | PE | 0507 | ARM | R00 | 2024-02-25 | ARM. DAS VIGAS (04-3Pavto) - 07 - I | Sim
0079 | CLA | EDN | EST | PE | 0508 | ARM | R00 | 2024-02-26 | ARM. DAS VIGAS (04-3Pavto) - 08 - I | Sim
0079 | CLA | EDN | EST | PE | 0509 | ARM | R00 | 2024-02-27 | ARM. DAS VIGAS (04-3Pavto) - 09 - I | Sim
0079 | CLA | EDN | EST | PE | 0510 | ARM | R00 | 2024-02-28 | ARM. DAS VIGAS (04-3Pavto) - 10 - I | Sim
0079 | CLA | EDN | EST | PE | 0511 | ARM | R00 | 2024-02-29 | ARM. DAS VIGAS (04-3Pavto) - 11 - I | Sim
0079 | CLA | EDN | EST | PE | 0512 | ARM | R00 | 2024-03-01 | ARM. DAS VIGAS (04-3Pavto) - 12 - I | Sim
0079 | CLA | EDN | EST | PE | 0513 | ARM | R00 | 2024-03-02 | ARM. DAS VIGAS (04-3Pavto) - 13 - I | Sim
0079 | CLA | EDN | EST | PE | 0514 | ARM | R00 | 2024-03-03 | ARM. DAS VIGAS (04-3Pavto) - 14 - I | Sim
0079 | CLA | EDN | EST | PE | 0530 | ARM | R00 | 2024-02-19 | ARM. POSITIVA DA LAJE (04-3Pavto) - 01 - I | Sim
0079 | CLA | EDN | EST | PE | 0531 | ARM | R00 | 2024-02-19 | ARM. NEGATIVA HORIZONTAL DA LAJE (04-3Pavto) - 01 - I | Sim
0079 | CLA | EDN | EST | PE | 0532 | ARM | R00 | 2024-02-19 | ARM. NEGATIVA VERTICAL DA LAJE (04-3Pavto) - 01 - I | Sim
0079 | CLA | EDN | EST | PE | 0533 | ARM | R00 | 2024-02-19 | ARM. PROTENSÃO HORIZONTAL e VERTICAL (04-3Pavto) - 01 - I | Sim
0079 | CLA | EDN | EST | PE | 0534 | ARM | R00 | 2024-02-19 | ARM. POSITIVA DA LAJE (04-3Pavto) - 01 - J | Sim
0079 | CLA | EDN | EST | PE | 0535 | ARM | R00 | 2024-02-19 | ARM. NEGATIVA DA LAJE (04-3Pavto) - 01 - J | Sim
0079 | CLA | EDN | EST | PE | 0536 | ARM | R00 | 2024-02-19 | ARM. PROTENSÃO HORIZONTAL (04-3Pavto) - 01 - J | Sim
0079 | CLA | EDN | EST | PE | 0537 | ARM | R00 | 2024-02-19 | ARM. PROTENSÃO VERTICAL (04-3Pavto) - 01 - J | Sim
0079 | CLA | EDN | EST | PE | 0600 | ARM | R00 | 2024-02-19 | ARM. DAS VIGAS (05-Rooftop) - 01 - J | Sim
0079 | CLA | EDN | EST | PE | 0601 | ARM | R00 | 2024-02-19 | ARM. DAS VIGAS (05-Rooftop) - 02 - J | Sim
0079 | CLA | EDN | EST | PE | 0602 | ARM | R00 | 2024-02-19 | ARM. DAS VIGAS (05-Rooftop) - 01 - I | Sim
0079 | CLA | EDN | EST | PE | 0603 | ARM | R00 | 2024-02-19 | ARM. DAS VIGAS (05-Rooftop) - 02 - I | Sim
0079 | CLA | EDN | EST | PE | 0630 | ARM | R00 | 2024-02-19 | ARM. POSITIVA DA LAJE (05-Rooftop) - 01 - I | Sim
0079 | CLA | EDN | EST | PE | 0631 | ARM | R00 | 2024-02-19 | ARM. NEGATIVA DA LAJE (05-Rooftop) - 01 - I | Sim
0079 | CLA | EDN | EST | PE | 0632 | ARM | R00 | 2024-02-19 | ARM. PROTENSÃO HORIZONTAL (05-Rooftop) - 01 - I | Sim
0079 | CLA | EDN | EST | PE | 0633 | ARM | R00 | 2024-02-19 | ARM. PROTENSÃO VERTICAL (05-Rooftop) - 01 - I | Sim
0079 | CLA | EDN | EST | PE | 0634 | ARM | R00 | 2024-02-19 | ARM. POSITIVA DA LAJE (05-Rooftop) - 01 - J | Sim
0079 | CLA | EDN | EST | PE | 0635 | ARM | R00 | 2024-02-19 | ARM. NEGATIVA DA LAJE (05-Rooftop) - 01 - J | Sim
0079 | CLA | EDN | EST | PE | 0636 | ARM | R00 | 2024-02-19 | ARM. PROTENSÃO HORIZONTAL (05-Rooftop) - 01 - J | Sim
0079 | CLA | EDN | EST | PE | 0637 | ARM | R00 | 2024-02-19 | ARM. PROTENSÃO VERTICAL (05-Rooftop) - 01 - J | Sim
0079 | CLA | EDN | EST | PE | 0700 | ARM | R00 | 2024-02-19 | ARM. DAS VIGAS (06-Niv+1395) - 01 - J | Sim
0079 | CLA | EDN | EST | PE | 0701 | ARM | R00 | 2024-02-19 | ARM. DAS VIGAS (06-Niv+1395) - 02 - J | Sim
0079 | CLA | EDN | EST | PE | 0730 | ARM | R00 | 2024-02-19 | ARM. POSITIVA DA LAJE (06-Niv+1395) - 01 - J | Sim
0079 | CLA | EDN | EST | PE | 0731 | ARM | R00 | 2024-02-19 | ARM. NEGATIVA DA LAJE (06-Niv+1395) - 01 - J | Sim
0079 | CLA | EDN | EST | PE | 0733 | ARM | R00 | 2024-02-19 | ARM. PROTENSÃO HORIZONTAL (06-Niv+1395) - 01 - J | Sim
0079 | CLA | EDN | EST | PE | 0734 | ARM | R00 | 2024-02-19 | ARM. PROTENSÃO VERTICAL (06-Niv+1395) - 01 - J | Sim